Página: 1 de 3

Reunión de: Inicio de contrato prestación de servicios No. 2-05-30200-1232-2020

Fecha: noviembre 13 de 2020 Hora inicio: 4:00 p.m. Hora final: 6:00 p.m.

Lugar: Dirección Gestión Comunitaria

Asistentes: David González Bernal – Representante legal Fundación para el Desarrollo Intercultural María Cristina Ríos Céspedes – Supervisora Nidia Díaz Gutiérrez – profesional contrato Danilo Morris Moncada – profesional contrato

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA:

- Directrices para la elaboración del Plan de gestión y calidad.

Se explica que el plan de calidad se debe realizar en el formato de la EAAB-ESP, el cual se remitió, vía mail. En él se colocan las obligaciones generales las específicas, tal cual figuran en el contrato y loas fechas de inicio y finalización para cada una, en coherencia con el tiempo del contrato.

Fecha inicio: 13 de noviembre de 2020

Fecha finalización: 12 de enero de 2021

Tiempo: 2 meses

- Especificaciones e información técnica de bienes y/o servicios contratados según lo definido en los términos de referencia y en el contrato.

Se da lectura a todas las obligaciones generales y particulares del contrato y se explican. Se indaga si hay inquietudes y no se presentan.

- Perfil del equipo de trabajo definido para el contratista y afiliación a seguridad social.

En el contrato se exige un personal mínimo de 3 profesionales. El contratista entrega el formato aprobación de hojas de vida del Sistema de Calidad de la EAAB-ESP, previamente remitido por la supervisión. Se revisa el mismo y se precisa que se debe realizar la sumatoria de la experiencia general y específica exigida por la empresa y en anexar una hoja detalle en la que se desagregue la experiencia de la más reciente a la más antigua. De igual manera se establece compromiso para remitir los soportes: hojas de vida y certificaciones respectivas.

- Matriz de riesgos definida en el contrato y metodología de seguimiento.

El contrato cuenta con la matriz de riesgos, la cual se lee y facilita copia magnética al contratista.

Página: 2 de 3

- Metodología de evaluación de desempeño

El Plan de Calidad es el soporte para la ejecución contractual y sobre él se verifican los avances cada mes. La metodología de trabajo comprende las siguientes actividades:

5.1. Reuniones periódicas

Semanalmente o según necesidad se realizarán reuniones virtuales y/o presenciales para entrega de información sobre los diagnósticos y plan de trabajo sobre participación ciudadana existentes y charlas de contextualización sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- de la EAAB-ESP y otros.

El contratista realizará las ayudas de memoria en medio digital de todas las reuniones y charlas en las que  participe y las remitirá para revisión, ajuste y firma a la supervisión. También, es preciso, diligenciar la lista de asistencia de la EAAB-ESP (interna y externa); en reuniones con otras entidades, si ellos llevan el registro, se toma scanner como soporte. Cuando no sea posible utilizar este medio, se realiza registro fotográfico. Todas las actividades deben tener soporte de ejecución.

5.2. Entrega de avances, según el cronograma del plan de calidad

El contratista entregará el avance de cada uno de los productos exigidos en las obligaciones contractuales, en versión 0 para revisión y observaciones de la supervisión y al cabo de cinco (5) días calendario recibirá los ajustes requeridos.

- Procedimientos y documentación definida en el Sistema de gestión de Calidad de la EAAB – ESP.

Para la ejecución del contrato se utilizarán todos los formatos, codificados, pertenecientes al sistema de calidad de la EAAB-ESP. Se remite vía email:

- Formato de lista de asistencia interno

- Formato de lista de asistencia externo. Debido a la pandemia por el COVID el formato se realizará en medio digital para facilitar el diligenciamiento virtual.

- Certificado de participación cuando no es posible diligenciar la lista de asistencia

- Formato ayuda memoria interno

- Formato de encuesta de eventos

Se remiten, vía email, al contratista.

- Requisitos para la radicación de facturas.

Se remiten, vía email, los requisitos para el registro de la cuenta electrónica en la Dirección de Tesorería de la EAAB-ESP.

Página: 2 de 3

Página: 3 de 3

- Documentos establecidos en la lista de chequeo y responsables de entrega.

Cada contrato debe soportarse en el sistema de Gestión Documental de la EAAB-ESP y se inicia con una lista de chequeo, en la que se verifican los documentos soporte. Esta labor la realiza el supervisor del contrato.

- COMPROMISOS

| DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | FECHA |
| --- | --- | --- |
| Entregar soportes de personal mínimo: cuadro sistema calidad ajustado, hojas de vida y certificaciones. |  |  |
| Entregar certificados de pago se seguridad social: salud, pensión y ARL con cada informe mensual. |  |  |
| Remitir plan de calidad para revisión, vía email. |  |  |

Adjuntar lista de asistencia. Ve anexo 1.